## Юле отчет
| Отчет: | Юле отчет
| Период: | 22.06.2026 00:00:00 - 22.06.2026 23:59:00 (UTC +07:00)
| Транспортные средства: | CAT 349DLME №507(217001715), CAT 374D №511(217001751), CAT 374DLME №512(217001750), CAT 740B №315(217001756), CAT 966H №410(217001776), CAT 966H №411(217001778), CAT 966H №413(326003648), CAT D10T №201(217001757), CAT D6T №213(217001773), CAT D8R №207(326026520), Hongyan Genlion №378(326027696), Hongyan Genlion №377(326025279), Hongyan Genlion №379(326027799), Hyundai ROBEX 320LC-7 №515(326019419), Komatsu D375A-5 №204(326023465), Liugong CLG862H №417(326027801), Shantui SD32 №224(326019418), Volvo A40F №332(326009190), Volvo EC460BLC №510(326007522), БелАЗ 7547 №362(326025698), БелАЗ 7547 №363(326018292)
| Общие параметры |  |  |  | Движение и работа |  |  |  | Топливо (основная ёмкость) |  |  | Дополнительное оборудование №1
№ | Группа транспортных средств | Дата | Транспортное средство | № смены | Пробег, км | Время работы двигателя, час:мин:сек | Время работы двигателя на холостом ходу, час:мин:сек | Время работы двигателя без движения, час:мин:сек | Объём заправок, л | Фактический расход за время работы двигателя, л | Норма расхода на час работы двигателя, л | Время простоя, час:мин:сек
1 | Экскаваторы | 2026-06-22 | CAT 349DLME №507 | 1 | 0.12 | 7:40:15 | 7:40:15 | 7:34:25 | 176 | 155.1 | 32 | 5:06:45
2 | Экскаваторы | 2026-06-22 | CAT 349DLME №507 | 2 | 0.02 | 7:25:48 | 7:23:33 | 7:25:03 | 235.5 | 164.5 | 32 | 5:33:14
3 | Бульдозеры | 2026-06-22 | CAT D6T №213 | 1 | 5.9 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | - | 20 | -
4 | Бульдозеры | 2026-06-22 | CAT D6T №213 | 2 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | - | 20 | -
5 | Погрузчики | 2026-06-22 | CAT 966H №410 | 1 | 27.41 | 11:13:30 | 0:14:23 | 4:08:06 | 156.6 | 165.9 | 16 | -
6 | Погрузчики | 2026-06-22 | CAT 966H №410 | 2 | 27.34 | 9:51:53 | 1:05:14 | 3:34:56 | 0 | 134.9 | 16 | -
7 | Погрузчики | 2026-06-22 | CAT 966H №413 | 1 | 42.66 | 10:27:08 | 0:54:21 | 2:51:04 | 173.6 | 176.6 | 16 | -
8 | Погрузчики | 2026-06-22 | CAT 966H №413 | 2 | 6.61 | 0:44:53 | 0:08:53 | 0:10:03 | 0 | 15.7 | 16 | -
9 | Экскаваторы | 2026-06-22 | Volvo EC460BLC №510 | 1 | 3.7 | 12:00:00 | 12:00:00 | 11:07:46 | 229 | 260.0 | 25.3 | -
10 | Экскаваторы | 2026-06-22 | Volvo EC460BLC №510 | 2 | 2.51 | 10:29:55 | 10:29:55 | 10:04:10 | 0 | 26.4 | 25.3 | -
11 | Самосвалы | 2026-06-22 | Volvo A40F №332 | 1 | 41.43 | 9:48:21 | 3:37:54 | 3:56:13 | 0 | 160.9 | 16 | -
12 | Самосвалы | 2026-06-22 | Volvo A40F №332 | 2 | 38.99 | 8:13:20 | 3:08:53 | 3:32:44 | 322.2 | 141.1 | 16 | -
13 | Самосвалы | 2026-06-22 | БелАЗ 7547 №363 | 1 | 0.02 | 5:49:36 | 5:49:36 | 5:49:21 | 0 | 51.5 | 20 | -
14 | Самосвалы | 2026-06-22 | БелАЗ 7547 №363 | 2 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | - | 20 | -
15 | Бульдозеры | 2026-06-22 | Shantui SD32 №224 | 1 | 0.3 | 0:37:11 | 0:09:32 | 0:36:56 | 210.6 | - | 35 | -
16 | Бульдозеры | 2026-06-22 | Shantui SD32 №224 | 2 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0 | - | 35 | -
17 | Экскаваторы | 2026-06-22 | Hyundai ROBEX 320LC-7 №515 | 1 | 3.17 | 8:34:16 | 0:00:00 | 8:33:31 | 207.7 | 218.2 | 19 | 6:23:00
18 | Экскаваторы | 2026-06-22 | Hyundai ROBEX 320LC-7 №515 | 2 | 2.23 | 10:27:14 | 0:00:00 | 10:23:59 | 237.8 | 191.2 | 19 | 7:05:42
19 | Бульдозеры | 2026-06-22 | Komatsu D375A-5 №204 | 1 | 7.51 | 12:00:00 | 0:00:00 | 11:42:30 | 244.3 | 291.6 | 53 | -
20 | Бульдозеры | 2026-06-22 | Komatsu D375A-5 №204 | 2 | 4.83 | 12:00:00 | 0:00:00 | 11:27:33 | 265.3 | 281.9 | 53 | -
21 | Самосвалы | 2026-06-22 | Hongyan Genlion №377 | 1 | 92.28 | 8:32:10 | 1:44:23 | 2:16:44 | 0 | 63.1 | - | -
22 | Самосвалы | 2026-06-22 | Hongyan Genlion №377 | 2 | 76.61 | 8:53:53 | 3:20:34 | 3:34:29 | 167.1 | 67.1 | - | -
23 | Самосвалы | 2026-06-22 | БелАЗ 7547 №362 | 1 | 91.64 | 9:44:56 | 9:44:56 | 1:58:40 | 247.2 | 239.2 | 20 | -
24 | Самосвалы | 2026-06-22 | БелАЗ 7547 №362 | 2 | 76.55 | 10:04:31 | 10:04:31 | 3:00:41 | 0 | 138.8 | 20 | -
25 | Бульдозеры | 2026-06-22 | CAT D8R №207 | 1 | 9.43 | 9:57:13 | 0:31:45 | 6:28:01 | 0 | - | 35 | -
26 | Бульдозеры | 2026-06-22 | CAT D8R №207 | 2 | 4.68 | 9:38:39 | 0:27:00 | 8:04:29 | 0 | - | 35 | -
27 | Самосвалы | 2026-06-22 | Hongyan Genlion №378 | 1 | 96.71 | 10:11:58 | 1:34:11 | 2:29:58 | 0 | 83.5 | - | -
28 | Самосвалы | 2026-06-22 | Hongyan Genlion №378 | 2 | 75.22 | 9:15:34 | 1:56:38 | 3:04:31 | 174.3 | 78.6 | - | -
29 | Погрузчики | 2026-06-22 | Liugong CLG862H №417 | 1 | 55.33 | 4:30:18 | 0:35:01 | 1:58:07 | 227.5 | 204.4 | - | -
30 | Погрузчики | 2026-06-22 | Liugong CLG862H №417 | 2 | 35.54 | 5:08:56 | 1:46:18 | 3:05:35 | 0 | 145.3 | - | -